## Hoja1
SISTEMA DIF JALISCO
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA CIUDADANA 2024
PROGRAMA: Atención Alimentaria en los primeros 1,000 Días |  |  |  | CALENDARIO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC
2024
PLANEACIÓN
1.- Publicar Reglas de Operación en el Periodico Oficial | SEDIF | ROP Publicadas | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAR
2-. Definir y enviar a la Dirección de Contraloria Social el listado de programas Estatales de Atención Alimentaria y el nombre del enlace del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días. | SEDIF | Oficio | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ENE
3.- Enviar los documentos básicos de Contraloria Social para su validación en donde se conformarán los Comités de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana(CSVC). | SEDIF | Oficio | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ABR
4.- Publicar Padrón de transparencia del Programa en cada SMDIF. | SMDIF | Padrón publicado | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ABR to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
5.- Solicitar a los SMDIF designación o ratificación del enlace responsable de las actividades de Contraloria Social y Vigilancia Ciudadana. | SMDIF | Circular | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ABR to CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
5.1 - Captura de pantalla de las circulares entregadas. | SMDIF | Circular | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ABR to CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
6.- Elaborar el Plan de difusión de las acciones de promoción, difusión de la Contraloría social y Vigilancia Ciudadana para ejecutarse al inicio de la operación del Programa. | SMDIF | Plan de Difusión | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ABR to CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
PROMOCIÓN
1.- Enviar al enlace de los SMDIF el aviso sobre el arranque de las actividades y difusión de los Comites de Vigilancia Ciudadana. | SEDIF | Circular | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN ABR
2.- Difusión de material de Contraloria Social y Vigilancia Ciudadana en la página del Sistema DIF Jalisco. | SEDIF | Captura de pantalla de la página | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
3.- Entrega del material de Difusión a servidores públicos (Trípticos), impreso y Digital | SEDIF | Acta de acuerdos y compromisos y registro de asistencia DIF Jalisco | 125 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
4.- Entrega de material de Difusión para beneficiarios (Díptico) /impreso y digital | SEDIF | Acta de acuerdos y compromisos y registro de asistencia DIF Jalisco | 1900 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
5.- Entrega de material de Difusión y Convocatoria para beneficiarios (Cartel) impreso y digital | SEDIF | Acta de acuerdos y compromisos y registro de asistencia DIF Jalisco | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
6.- Convocar a sesiones de capacitación dirigida a los enlaces municipales de Contraloria Social y Vigilancia ciudadana. | SEDIF | 125 acuses de circular enviada. | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
7.-Capacitar a los enlaces municipales y directores(as) en materia de Contraloria Social y Vigilancia ciudadana. | SEDIF | Acta de acuerdos y compromisos y registro de asistencia DIF Jalisco/ Presentación Power point | 2 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
8.- Entrega de los documentos básicos de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana a los enlaces, incluido los carteles para la convocatoria. | SMDIF | Acta de acuerdos y compromisos y registro de asistencia DIF Jalisco | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY
9-. Convocar a los beneficiarios del programa a la asamblea de capacitación y conformación de los comités. | SMDIF | Evidencia Fotografica de cartel de convocatoria por municipio y tarjeta informativa | 125 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL
10.- Impartir la capacitación a los beneficiarios | SMDIF | Registro de asistencia-minuta | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL
11.- Conformación de comités de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana. | SMDIF | Acta de constitución de comité | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL
12.- Impartir la asesoría a Comités en el llenado de las herramientas. | SMDIF | Registro de asistencia-minuta | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL
13.-Entrega de Herramientas de Trabajo a Comités | SMDIF | Registro de asisitencia-Minuta | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL
14.- Sustitución de Integrantes del comité | SMDIF | Formato Acta Sustitución de Integrantes | 100% | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
15.- Recibir, atender y dar seguimiento a los reportes ciudadanos. | SMDIF | Formato de Reporte Ciudadano | 100% | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
16.-Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a las denuncias cuidadanas | SMDIF | Formato de Denuncia Ciudadana | 100% | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
17.-Recibir, atender, dar seguimiento a las Solicitudes de Información. | SMDIF | Formato de Solicitud de Información | 100% | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
18.- Difundir las actividades de Contraloría Social que estén realizando los Comités de Vigilancia Ciudadana. | SEDIF | Informe publicado en página web del sistema DIF Jalisco/Captura de pantalla | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN AGOS to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
SEGUIMIENTO
1.- Realizar seguimiento a las actividades de los comités de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana programadas así como recibir evidencias. | SEDIF | Archivo drive, Anexo 11 y Anexo 12 | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
2.-Recolección de Actas Constitutivas de Conformación de Comités | SMDIF-SEDIF | Actas Constitutivas de Conformación de Comités | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL
3.-Recoleccion de Registro de asistencia-minuta | SMDIF-SEDIF | Registro de asistencia-minuta | 1900 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
4.-Recoleccion de Cédulas de Vigilancia | SMDIF-SEDIF | Cédulas de Vigilancia | 1900 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
5.-Recolección de Informe de Comité | SMDIF-SEDIF | Informe de Contraloría | 950 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN AGOS to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
6.- Entrega de las evidencias de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana a través del Sistema de captura de las Acciones de Contraloría Social | SEDIF | Archivo drive | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN MAY to CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEPT
7.-Captura y entrega del Informe de Registro y Seguimiento de las actividades de Promoción y Operación de Contraloria Social a la Contraloría del Estado | SEDIF | Captura en en el SESICS | 3 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL; CALENDARIO DE EJECUCIÓN OCT; CALENDARIO DE EJECUCIÓN DIC
8.- Analizar los resultados de las actividades de Contraloria Social y Vigilancia Ciudadana para la implementación de las acciones de mejora. | SEDIF | Cédula de acciones de mejora | 1 | bar: CALENDARIO DE EJECUCIÓN NOV
Jefe del Departamento de Apoyo Alimentario María del Rosario Castillo Lamas |  |  | Directora de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria Lic. Alejandra Maytorena Sandoval | CALENDARIO DE EJECUCIÓN JUL: Enlace estatal de Contraloría Social Elvira Ortega Vargas